## Hoja1
Cronograma de actividades
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACION EN LAS ASOCIACIONES DE AGRICULTORES, ANDAHUAYLAS 2024
Meses |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
N° | Actividades | Fechas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Adquisición de requisitos. Realizar análisis. Realizar la planificación. | 28/04/2024 a 5/05/2024 | bar: Abril 4 to Mayo 1
2 | Diseño de base de datos. Diseño de interfaces. | 14/05/2024 a 25/05/2024 | bar: Mayo 2 to Mayo 3
3 | Registro de usuarios. Autenticación de usuarios. Roles y permisos. | 8/06/2024 a 15/06/2024 | bar: Junio 2 to Junio 3
4 | Registro de asociaciones. Panel de asociaciones. Reacciones. | 16/06/2024 a 24/06/2024 | bar: Junio 3 to Junio 4
5 | Panel de admin de asociaciones. Gestión de reuniones. | 26/06/2024 a 30/06/2024 | bar: Junio 4 to Julio 1
6 | Comentarios. Panel de administrador general. | 1/07/2024 a 14/07/2024 | bar: Julio 1 to Julio 2
7 | Pruebas de funcionalidad. Ajustes según el feedback del equipo. Prueba final. | 14/07/2024 a 15/07/2024 | bar: Julio 2 to Julio 3